Részletes tehetséggondozó program

„Versenyképesség és prezentációs hatékonyság a Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra Intézet Művészeti Diákkörében”

c. pályázati projekt a művészeti diákkör működéséhez és hatékonyságának növeléséhez biztosít lehetőséget:

a hagyományos módszerek mellett a prezentációs technikák fejlesztésével valamint egy interaktív, aktuális információs bázis kialakításával, mellyel az alkotói-kutatói aktivitás, a versenyesélyek és az életkezdési esélyek jelentősen növekednek.

A pályázat célja a diákkörös hallgatók számára:

- Interaktív információs bázis kialakítása, fejlesztése;

- Prezentációs technikák és eszközök ismerete és innovatív használata egy szakszerű prezentációs stúdium segítségével; prezentációk, portfoliók készítése a kutatási témákban;

- Művészeti diákköri munka által a pályakezdési esélyek növelése;

Tevékenységek:

Hagyományos: tehetségszűrés, koordinálás, tájékoztatás, házi és országos versenyfelkészítés és versenyszervezés, kiállítás, prezentálás

Új: MDK honlap indítása és fejlesztése, prezentációs tanfolyam szervezése, workshop rendezése a kutatási témákban

Projekt előkészítése

Koordinálás: Ütemezés, feladatterv elkészítése, tematikus foglalkozások előkészítése, különböző feladatokra való megbízások bonyolítása külső körülmények szervezése (helyszín, eszközök, anyagok, stb.)

Dokumentálás: információs anyagok előkészítése, információs felületeken való elhelyezése fénymásolás, sokszorosítás

Projekt megvalósítása, részletes tehetséggondozó program

| Április honlaptervezés megkezdése felkészülés a tavaszi házi versenyre (dokumentációk és prezentációk) információs anyag előkészítése (tanszéki honlap, faliújság, plakát, meghívó) házi verseny lebonyolítása ( intézményi kiállítás rendezése, pályamunkák és prezentációk nyilvános bemutatása, zsűrizés) dokumentálás | 20 óra |
| --- | --- |
| Május prezentációs stúdium – előadás és gyakorlat szakember vezetésével (korszerű és hagyományos prezentációs technikák és eszközök) | 20 óra |
| Június-augusztus honlapkészítés | 20 óra |
| Szeptember felkészülés az őszi házi versenyre (dokumentációk és prezentációk) információs anyag előkészítése (az új diákköri honlap, faliújság, plakát, meghívó) házi verseny lebonyolítása ( intézményi kiállítás rendezése, pályamunkák és prezentációk nyilvános bemutatása, zsűrizés) dokumentálás | 20 óra |
| Október felkészülés az országos versenyre (témavezetés, esetmegbeszélések, konzultációk, a prezentációk bemutatása) | 4 óra |
| November a házi versenyeken díjazott és a döntőbe jutott pályamunkák kiállítása. Projektzárás. Sajtó, honlap, faliújság, katalógus, plakát, meghívó dokumentálás | 10 óra |
| December az országos döntőbe jutott pályamunkák nevezése, dokumentálás a projekt értékelése, bemutatása | 10 óra |